## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - WePOS
S 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28
Planned | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
Actual | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart - Patient Portal
S2 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15
Planned | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - Patient Portal
S3 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13
Planned | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0